## ТО
Реестр договоров по ООО "ПРОТИВОВЕС" на ТО и ремонт
на согласовании
[13 empty] | Субподряд | [6 empty] | Стадия
№№ п/п | Наименование заказчика | Предмет договора | Договор | СРОКИ | Стоимость | Стоимость в мес. | аванс | Оплата | Платежки | на подписи | Остаток оплаты | Cтадия | Договор | Наименование | Стоимость | Аванс, оплата | КC-2, КС-3 | ПлатежкиАКТ | дата акта
2025 г.
| Школа 1210 | услуги по техническому обслуживанию системы объединенных диспетчерских систем и связанного с ними лифтового и инженерного оборудования | № 65/1210/25 от | 01.07.2025 - 30.06.2027 | 198720 | 8280
| ГБОУ Школа 2055 | услуги по техническому обслуживанию системы объединенных диспетчерских систем и связанного с ними лифтового и инженерного оборудования | № 2055-34/2025 | 01.07.2025 - 30.06.2027 | 239833 | 9993.04
| Косыгина | услуги по эксплуатации лифтового оборудования | ДОГОВОР № 260-25-Е-44-2 от 30.06.25 | с 01.07.2025 -30.09.2025 г. | 599972.4 | 199990.8 |  |  | 199990.8 | за 07, 08,09
| Косыгина | ремонтные работы пассажирского лифта: - рег. № 051003 установленного по адресу: г. Москва, Проспект 60-ти летия Октября д. 13. | ДОГОВОР №302-25-Е-44-2 от 25.08.2025 |  | 289800 |  |  |  | 289800 | от 10.09.2025 |  | Саядян Дог.№СР-302/25-Е от 29.08.2025 |  | 260000 |  |  | 260000 | от10.10.2025
| Косыгина | услуги по эксплуатации лифтового оборудования | ДОГОВОР № 357-25-Е-44-2 от 30.09.2025 | с 01.10.2025 г. до 31.12.2025 г. | 599972.4 | 199990.8 | СБИС |  |  | 10.25, 11/25
| Косыгина | услуги по техническому обслуживанию 27 (двадцати семи) лифтов и диспетчерской связи | ДОГОВОР № 356-25-Е-44-2 от 30.09.2025 | с 01.10.2025 г. до 31.12.2025 г. | 599702.4 | 199900.8 | СБИС |  |  | 10.25 11/25
| АО «ОЭК-Финанс» | Техническое обслуживание и ремонт 2-х лифтов по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. | Дог.№ 25-90200585 | с «09/07/ 2025 по «08/07/ 2026 г. | 198330.21 | 16527.5175 |  |  | 6 131,18 8263,76 8263,76 8263,76 8263,76 | 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025
| МИНЮСТ | текущий ремонт пассажирского лифта OTIS Европа 2000 Z0593 E2KE6882 (лифт № 12) по адресу: г.Москва, ул. Житная, д. 14, стр. 1 | Дог.№ 100111746125100184 от 20.06.2025 |  | 549500 |  |  |  |  | 549500 от 09.07.2025 |  | Саядян Дог.№СР-184/25 от 23.06.2025 |  | 301800 |  |  | 301800 | от10.10.2025
| Минюст России | проведение технического обслуживания, эксплуатации и диспетчеризации лифтов в административном здании Министерства юстиции Российской Федерации | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 100111746125100190 от 30.06.2025 | 01.07.25-31.08.25 | 549600 |  |  |  |  | 274850 +274850 | от 31.07.25 от 31.08.25
| ФГБОУ ВО МГППУ (психолого-педагогический) | техническое обслуживание лифтового оборудования в 2024-2025 годах по адресу: г.Москва ул. r. Москва, Открытое шоссе, д.24, корп.27; r. Москва, Сретенка ул. 29 | Дог.№ ЛФТ_2025 от 14.10.2025 поменялись реквизиты | 14.10.2024-31.05.2026 | 584 000 в мес.по расчету 2539,13 в день +0,1 в расчете за май |  |  |  |  | 10.2025 11.2025
2026 г.
| Косыгина | услуги по эксплуатации лифтового оборудования | Дог. № 495-25-Е-44-2 от 19.12.2025 г. | с 01.01.2026г. до 31.03.2026 г. | 589802.4 | 196600.8 | СБИС
| Косыгина | услуги по техническому обслуживанию 27 (двадцати семи) лифтов и диспетчерской связи | Дог. № 496-25-Е-44-2 от 19.12.2025 г. | с 01.01.2026г. до 31.03.2026 г. | 590102.4 | 196700.8 | СБИС
| Школа 1210 | услуги по техническому обслуживанию системы объединенных диспетчерских систем и связанного с ними лифтового и инженерного оборудования | № 65/1210/25 от | 01.07.2025 - 30.06.2027 | 198720 | 8280
| ГБОУ Школа 2055 | услуги по техническому обслуживанию системы объединенных диспетчерских систем и связанного с ними лифтового и инженерного оборудования | № 2055-34/2025 | 01.07.2025 - 30.06.2027 | 239833 | 9993.04
| АО «ОЭК-Финанс» | Техническое обслуживание и ремонт 2-х лифтов по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. | Дог.№ 25-90200585 | с «09/07/ 2025 по «08/07/ 2026 г. | 198330.21 | 16527.5175 |  |  | 6 131,18 8263,76 8263,76 8263,76 8263,76 | 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025
| ФГБОУ ВО МГППУ (психолого-педагогический) | техническое обслуживание лифтового оборудования в 2024-2025 годах по адресу: г.Москва ул. r. Москва, Открытое шоссе, д.24, корп.27; r. Москва, Сретенка ул. 29 | Дог.№ ЛФТ_2025 от 14.10.2025 поменялись реквизиты | 14.10.2024-31.05.2026 | 584 000 в мес.по расчету 2539,13 в день +0,1 в расчете за май |  | СБИС |  |  | 10.2025 11.2025
| ООО "Ф-Клининг" | ТО и ремонт двух пассажирских лифтов г Москва, Симферопольский бульвар, д.13. | ТО-07/23 от 27.12.22 | автоматич продление | 16000,00 в мес. | неовый договор - ? | СБИС
| ФГБУ ИАЦ Судебного департамента | комплексное техническое обслуживание лифтов, рег. № 25833, №120288, №120294 (далее - лифты по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр.1, | Контракт № 778-ЕД/3-С25/25 от 03.12.2026 |  | 43180 | Акт-Маша |  |  | 43180 | 2026-02-05
| НИУ МГСУ | техническое обслуживание и текущий ремонт систем диспетчерского контроля лифтов | КОНТРАКТ № 153-ЕАТ44-103/25 | 01.01.26-31.12.26 | 499800 | УПД -бух
| ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» | Оказание услуг по диспетчеризации лифтов на объектах ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» | Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 201/218-25 | 01.01.26-31.12.26 | 578 430,10 |  | Эл.подпись